## Unternehmer
Gewerk | Unternehmer | Ansprechperson | Vertragssumme (CHF) | Status | Beginn | Ende
Abbruch | Eberhard Recycling AG | Hr. Lüthi | 480000 | ✓ Abgeschlossen | 01.02.2026 | 15.03.2026
Baumeister | Marti AG Zürich | Hr. Huber | 14200000 | ▶ Beauftragt | 16.03.2026 | 30.04.2027
Spezialtiefbau | Bauer Spezialtiefbau AG | Fr. Rüegg | 2800000 | ▶ Beauftragt | 20.03.2026 | 30.06.2026
Fassade | Schmidlin AG | Hr. Bachmann | 5600000 | Vergabe läuft | 01.05.2027 | 30.09.2027
Elektro | Burkhalter Technics AG | Hr. Sieber | 3200000 | ▶ Beauftragt | 01.10.2027 | 30.03.2028
HLKS | Amstein + Walthert AG | Hr. Roth | 4800000 | ▶ Beauftragt | 01.10.2027 | 30.04.2028
Aufzüge | Schindler Aufzüge AG | Fr. Meyer | 920000 | Angebot liegt vor | 01.01.2028 | 30.04.2028
Schreiner / Küchen | Schmid Küchen AG | Hr. Kessler | 1600000 | Vergabe läuft | 01.12.2027 | 30.04.2028
Bodenbeläge | Belcolor AG Flooring | Fr. Burri | 1100000 | Noch nicht vergeben | 01.01.2028 | 30.04.2028
Umgebung | Ganz Landschaftsarchitekten | Hr. Ganz | 680000 | Noch nicht vergeben | 01.05.2028 | 15.06.2028