# Bausitzung Nr. 14

Datum: 16.04.2026, 09:30–11:15 Uhr

Ort: Baubüro, Seefeldstrasse 128, Zürich

# Teilnehmende

Dr. Stefan Meier (Bauherrschaft)

Arch. ETH Laura Brunner (Generalplanung)

Dipl. Bauing. ETH Marco Keller (Bauleitung)

Ing. Nina Frei (SIBE)

Peter Huber (Marti AG)

Anna Rüegg (Bauer Spezialtiefbau)

Dr. Ing. Thomas Wyss (Tragwerk)

# Traktandum 1: Terminübersicht

Der Aushub liegt ca. 4 Arbeitstage hinter dem Plan. Ursache: Felslinsen in den Abschnitten B und C (siehe Nachtrag NT-001). Die Bauleitung hat einen zusätzlichen Hydraulikbagger organisiert, der ab KW 17 im Einsatz ist.

Prognose: Rückstand kann bis Ende Mai aufgeholt werden.

Verantwortlich: Marti AG / Bauleitung | Termin: 30.05.2026

# Traktandum 2: Spezialtiefbau

Bauer Spezialtiefbau meldet: 26 von 42 Bohrpfählen sind hergestellt. Qualität der Pfähle ist einwandfrei (Integritätsprüfung bei 8 Pfählen durchgeführt, alle i.O.). Bei Pfahl Nr. 12 wurde ein Betonüberverbrauch von 18% festgestellt (Hohlraumbildung im Lockergestein). Statische Unbedenklichkeit wird durch Tragwerksplaner bestätigt.

Fertigstellung aller Bohrpfähle: voraussichtlich 15.05.2026.

# Traktandum 3: Kosten und Nachträge

Nachtrag NT-001 (Felsabbau, CHF 125 000.–) wird durch Bauleitung geprüft. Empfehlung liegt bis zur nächsten Sitzung vor. Nachtrag NT-002 (Grundwasserhaltung, CHF 48 000.–) wurde in der Sitzung durch die Bauherrschaft genehmigt.

Aktueller Budgetstatus: CHF 2.075 Mio. ausgegeben von CHF 62.8 Mio. (3.3%)

# Traktandum 4: Arbeitssicherheit

SIBE-Bericht (N. Frei): Begehung am 12.04.2026. Keine wesentlichen Beanstandungen. Ein Verstoss gegen die Helmtragepflicht wurde mündlich gerügt. Die Absturzsicherung an der Baugrubenoberkante ist vollständig installiert.

Nächste SIBE-Begehung: 26.04.2026

# Traktandum 5: Verschiedenes

Bauherrschaft wünscht monatliche Drohnen-Dokumentation (Beginn Mai 2026).

Nächste Bausitzung: 23.04.2026, 09:30 Uhr

Protokoll: M. Keller, 16.04.2026