# Bautagesbericht

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Projekt | Neubau TechPark München Ost |
| Datum | 15.03.2026 (Montag) |
| Bericht-Nr. | BT-2026-011 |
| Erstellt von | Dipl.-Ing. Thomas Berger |
| Wetter | Bewölkt, 8 °C, trocken, Wind SW 15 km/h |

## Personal auf der Baustelle

| Firma | Gewerk | Anzahl Personen |
| --- | --- | --- |
| Bauer Tiefbau GmbH | Erdarbeiten / Spundwand | 12 |
| Berger Baumanagement | Bauleitung / Überwachung | 3 |
| Vermessungsbüro Krämer | Vermessung | 2 |
| Hofmann Sicherheitstechnik | SiGeKo-Begehung | 1 |

## Geräte und Maschinen

1x Seilbagger (Liebherr HS 8100) — Spundwandarbeiten

1x Bagger (Cat 320) — Erdaushub

2x LKW (MAN TGS) — Bodentransport

1x Rüttelplatte — Verdichtungsarbeiten

1x Radlader (Liebherr L 550) — Materialumschlag

## Ausgeführte Arbeiten

Fortführung der Spundwandarbeiten Achse 1–3 (Nordseite), 14 Bohlen eingebracht

Aushub Baugrubenbecken Bereich A, ca. 280 m³ Boden abgefahren (Deponie Feldkirchen)

Vermessung der Spundwandlage — Abweichung innerhalb Toleranz (±2 cm)

Einrichtung Baustraße Abschnitt 2 abgeschlossen

## Besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse. SiGeKo-Begehung ohne Beanstandungen.

## Geplante Arbeiten (nächster Tag)

Weiterführung Spundwand Achse 3–5

Beginn Aushub Bereich B

Anlieferung weiterer Spundbohlen (Lieferant: ArcelorMittal)