# Nachtragsforderungen

Übersicht der eingereichten Nachträge zum Projekt Neubau TechPark München Ost.

## NT-001: Mehrmengen Erdaushub

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Nachtrag-Nr. | NT-001 |
| Auftragnehmer | Bauer Tiefbau GmbH |
| Gewerk | Erdarbeiten |
| Datum Eingang | 22.03.2026 |
| Forderung netto | 185.000 EUR |
| Status | In Prüfung |

Begründung: Bei den Erdarbeiten im Bereich B wurde eine ca. 1,2 m mächtige Auffüllungsschicht aus Bauschutt und Betonbruch angetroffen, die im Baugrundgutachten nicht ausgewiesen war. Die Entsorgung als Z2-Material erfordert einen gesonderten Entsorgungsweg und verursacht Mehrkosten gegenüber der kalkulierten Klasse Z0.

Prüfvermerk Bauleitung: Nachtrag dem Grunde nach berechtigt (geänderter Baugrund). Prüfung der Höhe steht aus — Mengenaufmaß und Entsorgungsnachweise angefordert.

## NT-002: Zusätzliche Verbaumaßnahmen Achse 5–7

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Nachtrag-Nr. | NT-002 |
| Auftragnehmer | Bauer Tiefbau GmbH |
| Gewerk | Spezialtiefbau |
| Datum Eingang | 28.03.2026 |
| Forderung netto | 312.000 EUR |
| Status | Eingereicht |

Begründung: Aufgrund der höheren Grundwasserstände im Bereich Achse 5–7 (gemessen: 3,8 m unter GOK statt prognostiziert 4,5 m) sind zusätzliche Dichtwandarbeiten und eine verstärkte Wasserhaltung erforderlich. Die ursprünglich geplante offene Wasserhaltung reicht nicht aus.

Prüfvermerk Bauleitung: Nachtrag wird geprüft. Grundwassermessungen bestätigen die höheren Stände. Abstimmung mit Baugrundgutachter und Bauherr erforderlich.