# Protokoll Baubesprechung Nr. 11

| Datum | 26.03.2026, 10:00 – 11:30 Uhr |
| --- | --- |
| Ort | Baucontainer 1, Messestraße 42 |
| Protokollführung | Dipl.-Ing. Thomas Berger |
| Nächster Termin | 02.04.2026, 10:00 Uhr |

## Teilnehmer

Dr. Martin Müller (Bauherr)

Arch. Sabine Lechner (Generalplanerin)

Dipl.-Ing. Thomas Berger (Bauleitung)

Hr. Josef Bauer (Bauer Tiefbau GmbH)

Ing. Andrea Hofmann (SiGeKo)

Michael Gruber (Polier)

## TOP 1: Baufortschritt

Spundwandarbeiten Achse 1–3 abgeschlossen. Achse 3–5 in Arbeit. Erdaushub Bereich A läuft planmäßig. Altlastenfund in Bereich B — Entsorgungskonzept wird erarbeitet.

## TOP 2: Nachtrag NT-001

Hr. Bauer hat Nachtragsforderung NT-001 eingereicht (185.000 EUR netto). Bauleitung prüft den Nachtrag. Mengenaufmaß wird bis 02.04. nachgereicht.

## TOP 3: Sicherheit

SiGeKo-Begehung am 25.03.: Bauzaunfeld Nr. 14 beschädigt — wurde bereits repariert. Keine weiteren Mängel.