# Protokoll Baubesprechung Nr. 12

| Datum | 02.04.2026, 10:00 – 12:15 Uhr |
| --- | --- |
| Ort | Baucontainer 1, Messestraße 42 |
| Protokollführung | Dipl.-Ing. Thomas Berger |
| Nächster Termin | 09.04.2026, 10:00 Uhr |

## Teilnehmer

Dr. Martin Müller (Bauherr)

Arch. Sabine Lechner (Generalplanerin)

Dipl.-Ing. Thomas Berger (Bauleitung)

Hr. Josef Bauer (Bauer Tiefbau GmbH)

Fr. Claudia Kellner (Züblin AG) — ab TOP 3

Ing. Andrea Hofmann (SiGeKo)

Michael Gruber (Polier)

## TOP 1: Genehmigung Protokoll Nr. 11

Das Protokoll Nr. 11 vom 26.03.2026 wird ohne Änderungen genehmigt.

## TOP 2: Baufortschritt Erdarbeiten

Hr. Bauer berichtet: Spundwandarbeiten Nordseite (Achse 1–5) zu ca. 80 % abgeschlossen. Aushub Bereich A planmäßig; Bereich B verzögert durch Altlastenfund (vgl. NT-001). Voraussichtlicher Abschluss Erdarbeiten: Ende Juni 2026 (unverändert).

Maßnahme: Bauer Tiefbau legt bis 09.04. aktualisierte Terminplanung für Bereich B vor.

## TOP 3: Vorbereitung Rohbau

Fr. Kellner (Züblin) stellt den Vorentwurf des Schalungskonzepts vor. Einsatz von Kletterschalung für die Kerne, Deckentische für die Regelgeschosse. Bewehrungsplanung wird bis KW 18 fertiggestellt.

Maßnahme: Lechner-Büro liefert bis 16.04. die Ausführungspläne UG1 (Maßstab 1:50).

## TOP 4: Nachträge

NT-001 (Mehrmengen Erdaushub): Mengenaufmaß liegt vor, Prüfung durch Bauleitung bis 09.04. NT-002 (Zusätzlicher Verbau): Besprechung mit Baugrundgutachter am 04.04.

## TOP 5: Sicherheit und Verschiedenes

Fr. Hofmann (SiGeKo): Begehung am 01.04. ohne wesentliche Beanstandungen. Hinweis auf fehlende Absturzsicherung am Grubenrand Bereich C — bis 03.04. nachzurüsten.

Maßnahme: Gruber stellt Absturzsicherung Bereich C bis 03.04. sicher.