# Generalplanervertrag — Entwurf

zwischen Müller & Schmidt Immobilien GmbH (nachfolgend „Auftraggeber“) und Architekten Lechner & Kollegen PartGmbB (nachfolgend „Auftragnehmer“)

## Präambel

Der Auftraggeber beabsichtigt die Errichtung eines Bürogebäudes auf dem Grundstück Messestraße 42, 81829 München. Der Auftragnehmer wird als Generalplaner mit der umfassenden Planungsleistung beauftragt.

## § 1 Leistungsumfang

Der Auftragnehmer übernimmt folgende Leistungen gemäß HOAI 2021:

Objektplanung Gebäude (LPH 1–9)

Tragwerksplanung (LPH 1–6), ggf. als Subplaner

Technische Ausrüstung — Koordination der Fachplaner (LPH 1–9)

Freianlagenplanung (LPH 1–9)

Brandschutzplanung (als Subplaner)

Koordination aller Planungsbeteiligten

Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 6–7)

## § 2 Honorar

Das Honorar richtet sich nach der HOAI 2021 und wird auf Basis der anrechenbaren Kosten wie folgt vereinbart:

| Position | Betrag (EUR netto) |
| --- | --- |
| Objektplanung Gebäude (LPH 1–9) | 2.450.000 |
| Tragwerksplanung (LPH 1–6) | 380.000 |
| TGA-Koordination | 210.000 |
| Freianlagenplanung | 95.000 |
| Brandschutzplanung | 65.000 |
| Besondere Leistungen (Pauschale) | 120.000 |
| Gesamt netto | 3.320.000 |

## § 3 Termine

| Leistungsphase | Fertigstellung bis |
| --- | --- |
| LPH 1–2 (Grundlagenermittlung, Vorplanung) | Abgeschlossen |
| LPH 3 (Entwurfsplanung) | Abgeschlossen |
| LPH 4 (Genehmigungsplanung) | Abgeschlossen (Genehmigung erteilt 15.02.2026) |
| LPH 5 (Ausführungsplanung) | Laufend — Fertigstellung bis 30.06.2026 |
| LPH 6–7 (Vergabe) | Laufend — Hauptvergaben bis 31.03.2026 |
| LPH 8 (Bauüberwachung) | Baubegleitend bis Abnahme |
| LPH 9 (Objektbetreuung) | 5 Jahre nach Abnahme |