## Meilensteine
Nr. | Meilenstein | Termin | Dauer | Status | Bemerkung
M01 | Baubewilligung rechtskräftig | 20.01.2026 | - | ✓ Erledigt
M02 | Abbruch Bestandsgebäude | 15.03.2026 | 6 Wo. | ✓ Erledigt
M03 | Baugrubenaushub fertig | 30.06.2026 | 14 Wo. | ▶ Laufend | Bohrpfähle inkl.
M04 | Rohbau UG fertig | 30.09.2026 | 3 Mt. | ○ Offen
M05 | Rohbau gesamt fertig | 30.04.2027 | 7 Mt. | ○ Offen
M06 | Fassade / Dach dicht | 30.09.2027 | 5 Mt. | ○ Offen
M07 | Innenausbau fertig | 30.04.2028 | 7 Mt. | ○ Offen
M08 | TGA-Abnahmen | 15.05.2028 | 2 Wo. | ○ Offen
M09 | Bauabnahme / Bezugsfreigabe | 31.05.2028 | 2 Wo. | ○ Offen
M10 | Bezug Wohnungen | 15.06.2028 | - | ○ Offen