# Bautagesbericht

Projekt: Überbauung Seefeld | Datum: 15.04.2026 (Mittwoch)

Wetter: Bewölkt, 12°C, kein Niederschlag | Bericht: M. Keller

# Personal

| Firma | Anzahl | Tätigkeit |
| --- | --- | --- |
| Marti AG | 14 | Aushub Abschnitt C, Verbauarbeiten |
| Bauer Spezialtiefbau | 6 | Bohrpfahlherstellung Achse 5–8 |
| Vermessung Grunder | 2 | Kontrollmessungen Verbau |
| Implenia (Bauleitung) | 3 | Bauleitung, Bauüberwachung |

# Geräte auf der Baustelle

1× Raupenbagger Liebherr R 946

1× Drehbohrgerät Bauer BG 30

3× LKW 4-Achser (Erdtransport)

1× Pneukran Liebherr LTM 1100

1× Radlader CAT 950

# Ausgeführte Arbeiten

Aushub Abschnitt C auf Kote -5.80 m (Tagesziel -6.20 m nicht erreicht wegen Felslinse).

Bohrpfähle Nr. 24–26 hergestellt (Ø 80 cm, Tiefe 18.5 m). Betonierprotokoll liegt vor.

Spritzbeton-Sicherung Verbau Achse 3–5 abgeschlossen.

Ca. 340 m³ Aushub abgefahren (Deponie Ebikofer, Dietlikon).

# Besondere Vorkommnisse

Felslinse in Abschnitt C angetroffen (ca. 3×4 m). Felsabbau mit hydraulischem Meissel erforderlich. Voraussichtlicher Mehraufwand: 2 Arbeitstage.

# Pendenzen / Nächste Schritte

Felsabbau Abschnitt C fortsetzen

Bohrpfähle Nr. 27–30 herstellen

Grundwassermessung (2× wöchentlich)

Beweissicherung Nachbarliegenschaft Nr. 130 (Rissprotokoll)