# Nachtragsverzeichnis

Überbauung Seefeld — Stand April 2026

# NT-001: Mehrkosten Felsabbau

Unternehmer: Marti AG Zürich

Forderung: CHF 125 000.– netto

Begründung: Unerwartete Felslinsen in den Abschnitten B und C. Das Baugrundgutachten (Emch+Berger, Juli 2025) hatte homogenen Kies/Sand prognostiziert. Hydraulischer Felsabbau mit Meissel und teilweise Sprengvortrieb (Kleinsprengungen) erforderlich.

Bewertung BL: Grundsätzlich berechtigt. Empfehlung: CHF 95 000.– anerkennen (Meissel-Arbeiten nachvollziehbar, Sprengkosten teilweise überhöht).

Status: 🔄 In Prüfung durch Bauherrschaft

# NT-002: Zusätzliche Grundwasserhaltung

Unternehmer: Bauer Spezialtiefbau AG

Forderung: CHF 48 000.– netto

Begründung: Grundwasserzufluss ca. 30% höher als im hydrogeologischen Gutachten prognostiziert. Zusätzliche Pumpenkapazität und verlängerte Laufzeit (2 Wochen) erforderlich.

Bewertung BL: Berechtigt. Mengenmehrung nachvollziehbar dokumentiert.

Status: ✓ Genehmigt durch Bauherrschaft (18.04.2026)

Summe Nachtragsforderungen: CHF 173 000.– netto

Davon genehmigt: CHF 48 000.–

Davon in Prüfung: CHF 125 000.–